## Feuil1
Taches | Responsable de la tache | 2021-03-29 | [5 empty] | 2021-03-30 | [5 empty] | 2021-03-31 | [5 empty] | 2021-04-01 | [5 empty] | 2021-04-02 | [5 empty] | Pause | 2021-06-01 | [5 empty] | 2021-06-02 | [5 empty] | 2021-06-03 | [5 empty] | 2021-06-04 | [5 empty] | Week-End | 2021-06-07
| Heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Réfléxion sur le projet | bar: 2021-03-29 1 to 2021-03-29 6
Choix fonctionnalités | Tous le monde | bar: 2021-03-29 1 to 2021-03-29 3
Etude de faisabilité de la visite | Alexis et Lucas | bar: 2021-03-29 4 to 2021-03-29 6
Etude de faisabilité du tchat | Antoine et Florian | bar: 2021-03-29 4 to 2021-03-29 6
Etude de faisabilité sécurité/ droits d'administrations | Théotime | bar: 2021-03-29 4 to 2021-03-29 6
Etude de faisabilité de la présentation du programme | Thomas L | bar: 2021-03-29 4 to 2021-03-29 6
Création de la partie Front office | Alexis, Lucas, Thomas L | bar: 2021-03-29 6; 2021-03-31 1 to 2021-04-02 6
Faire UI de la page accueil | bar: 2021-03-29 6; 2021-03-31 1 to 2021-03-31 2
Faire UI de la page Connexion | bar: 2021-03-29 6; 2021-03-31 1 to 2021-03-31 2
Faire UI: Visite virtuelle des batiments | bar: 2021-03-29 6; 2021-03-31 1 to 2021-03-31 2
Faire UI: programme de l'Estiam | bar: 2021-03-29 6; 2021-03-31 1 to 2021-03-31 2
Faire UI: tableau de bord pour les administrateurs | bar: 2021-03-29 6; 2021-03-31 1 to 2021-03-31 2
Faire UI: de tchat | bar: 2021-03-29 6; 2021-03-31 1 to 2021-03-31 2
Développement des pages en HTML | bar: 2021-03-31 3 to 2021-04-02 6
Création de la partie Back office | Antoine, Florian, Théotime, Thomas F | bar: 2021-03-29 6; 2021-03-31 1 to 2021-04-02 6
Choix du langage et de la stucture du code | bar: 2021-03-29 6; 2021-03-31 1 to 2021-03-31 2
Organnisation du code (classes ou fonctions) | bar: 2021-03-31 2 to 2021-03-31 3
Développer la page de connexion | bar: 2021-03-31 3
Développer le tchat | bar: 2021-03-31 4 to 2021-04-02 6
Développer la page d'administration (+droits admin)
Modéliser la bdd | Florian, Thomas F | bar: 2021-03-31 3 to 2021-03-31 5
créer mcd | bar: 2021-03-31 3
créer mld | bar: 2021-03-31 4
créer les tables | bar: 2021-03-31 5
Création de la visite 3D | Alexis, Lucas, Thomas F | bar: 2021-03-29 6; 2021-03-31 1 to 2021-03-31 6
Choix du logiciel | bar: 2021-03-29 6
Prises de vues | bar: 2021-03-31 1 to 2021-03-31 3
Génération et export de la visite | bar: 2021-03-31 4 to 2021-03-31 6
Intégration du back et front office | Antoine, Florian, Théotime, Thomas F
Préparation de la présentation | Tous le monde / Pas encore définit
Création du diaporama
Préparation de l'oral
Légende:
UI (User Interface)=Interface Utilisateur
Back office = partie logique (invisible du programme)
Front office = partie visuelle su programme